新北市105學年度高中職勞動權益課程實施計畫
計畫目的：
透過辦理高中職勞動權益課程，積極宣導求職防騙及基礎勞動權益等相關勞動知能，向下紮根提昇青年勞工朋友對職場勞動權利與義務之瞭解，進而保護自身權益並能夠有效運用勞工資源，特訂定本計畫。
1. 辦理單位：
  1. 主辦單位：新北市政府勞工局、新北市政府教育局。
  2. 協辦單位：新北市轄內60所高中職學校。
2. 實施對象：新北市轄內高中職學生為原則。
3. 辦理期程：105年9月至106年6月30日。
4. 實施方式：
  1. 本計畫之實施應以「班級」為單位入班宣導，由各校於105學年度內安排課程，共計2堂課，請依限免備文回復期程調查表（附件1）。
(一)規劃「105學年度第1學期」入班：105年9月15日前回復。
(二)規劃「105學年度第2學期」入班：106年2月28日前回復。
  1. 獎勵禮券統一於105年3月份中旬送達各校《另發函知會》。
  2. 教材已於105年10月14日新北勞組字第1051983558號函，寄送各校，因採購教材數量有量，授課教師須隨班重複上課使用，僅提供有意願留存之學生索取，並於各班放置數本供翻閱。
  3. 授課講師為校內種籽教師擔任，若師資調度有困難者，可洽本府勞工局遴聘其他校外種籽講師支援。
  4. 課程結束後由學生填寫學習單以了解學習情形，並由各班擇優3名頒發各200元禮券以茲獎勵。
  5. 完成授課後，應填寫下列資料依限送本府勞工局申請核撥：
(一)成果報告表（附件2）。
(二)請領清冊（附件3）。
(三)收款收據（抬頭：新北市政府勞工局）。
(四)各班擇優學習單3份。
※105學年度第2學期期間安排課程之成果報告表等相關文件，
  於106年7月15日前擲回。
  1. 外聘種籽教師將以公（差）假登記辦理。
2. 教師授課鐘點費：
  1. 按一般鐘點每節400元發給。
  2. 請領清冊請依附件填具，由本府勞工局總額核撥至各校，再由各校核撥給講師。
3. 敘獎原則：對執行本計畫之人員核予敘獎勵，辦理敘獎作業。
  1. 公立學校校長部分：依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」第7條第5項第1款。
  2. 公立教師部分：依「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第6條第1項第5款第10目予以敘獎。
  3. 敘獎額度及人數：依「新北市政府所屬各級學校辦理教師敘獎處理原則」附表第32項校長及承辦主任嘉獎2次，協辦人員每校2至3人，每人嘉獎1次。
  4. 公立教師部分：由學校依相關規定辦理敘獎，校長部分函報教育局人事室辦理敘獎。
  5. 私立學校相關人員敘獎事宜，建請比照市屬學校辦理。
4. 計畫期程：（105年9月1日至106年7月31日）
計畫執行項目	105年				106年
	九月	十月	十一月	十二月	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月
教材編輯委員會
函送實施計畫與教材寄送
勞動權益課程入班宣導
辦理培訓種籽勞動權益師資
勞動權益課程檢討會議

  1. 【高中職勞動權益課程】－現況統計暨期程調查表
敬愛的 新北市轄內高中職學校校長、老師 您好： / 附件1 / 首先感謝各校近年協助推動勞權課程，未來敬請賡續配合辦理105學年度勞權課程，本課程授課對象原則上為高一學生，惟有安排其他年級或同時安排數個年級入班之需求，敬請事先申請；另本學期入班宣導期程延長為1學年，若欲安排於105學年度第1學期，敬請及早規劃安排，為與學校建立良好溝通平台，並瞭解各校現況與未來執行規劃，請各校依限分階段回復表單，謝謝。 新北市政府勞工局 敬上

  1. （一）基本資料 填表日期： 年 月 日
學校名稱
負責處室 / 負責處室主管		聯絡人姓名 / 聯絡人電話

  1. ※若進修學校（含實用技能班）為不同處室負責，請提供進修學校之聯絡窗口。
負責處室 / 負責處室主管		聯絡人姓名 / 聯絡人電話

  1. （二）105學年度預計入班宣導統計（含進修學校暨實用技能班）
年級註1	一年級	二年級	三年級	學生教材需求量註2
班級數				已於105年10月14日寄至各校
人數

  1. 備註：
1. 入班宣導統計以一年級學生為原則，惟有安排其他年級或同時安排數個年級入班宣導之需求，敬請事先統計並填列班級數及人數。
2. 學生教材統計數量包含授課教師隨班重複上課使用需求量、放置各班及圖書館數本供翻閱及有意願留存之學生索取，若不敷使用未來可再向勞工局索取，請填具精簡後教材數量。
3. 請貴校協助查填表(一)(二)並經主管及校長核章後，於106年2月28日前
  1. mail回復至an3521@ntpc.gov.tw。
負責處室 / 主管核章	：	校長核章	：

  2. （三）新北市105學年度高中職勞動權益課程期程安排調查
  3.
    學校名稱
    編號	班級	授課講師	第一堂		第二堂
    			日期	節次	日期	節次
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

  4. 備註：
1. 請貴校查填並經主管及校長核章，免備文106年2月28日前mail至an3521@ntpc.gov.tw回復。
2. 貴校填寫的資料，依據個人資料保護法及相關規定，勞工局將不對外公開或作為其他用途。
負責處室 / 主管核章	：	校長核章	：

  3. 新北市105學年度高中職勞動權益課程
    附件2
  4. ○○○○○○學校辦理「高中職勞動權益課程」成果報告表
編號	班級名稱	上課日期				授課講師	領取禮券 / 學生姓名
		第一堂	節次	第二堂	節次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  1. ※本表不敷使用時請自行增列調整。
  2. 編號○授課講師○○○利用課餘時間授課（承辦人蓋章）
  3. 新北市105學年度高中職勞動權益課程
  4. ○○○○學校辦理「高中職勞動權益課程」成果報告表－活動照片
成果照片
成果照片

新北市105學年度高中職勞動權益課程○○○○○學校講師鐘點費 請領清冊 / 附件4 / 中華民國 年 月 日
編號	姓名		上課日期	時數	單價	應領金額	補充健保費	實領金額	簽名		備註
	身 分 證 字 號				戶 籍 地 址
1
	身份證字號:				戶籍地址 :
2
	身份證字號:				戶籍地址 :
3
	身份證字號:				戶籍地址 :
4
	身份證字號:				戶籍地址 :
經手人 出納 會計 機關長官 / ※依二代健保之規定，特定所得、收入超過新臺幣19,273元以上者，將由學校代收2%補充健保費。 / ※本表不敷使用時請自行增列調整。

新北市105學年度高中職勞動權益課程○○○○○學校講師鐘點費 請領清冊（範例） / 中華民國 年 月 日
編號	姓名		上課日期	時數	單價	應領金額	補充健保費	實領金額	簽名		備註
	身 分 證 字 號				戶 籍 地 址
1		王小明	3/28.3/31.4/15	9	400	3600	0	3600		○○○
	IDN: :F123456789				戶籍地址 : ○○市○○區○○路○段○○號
2		張小美	2/3.2/5.2/7.2/9.2/10.2/11	15	400	6000	120	5880
	IDN: :A234567890				戶籍地址 :
3
	IDN: :				戶籍地址 :
4
	IDN: :				戶籍地址 :
經手人 出納 會計 機關長官 / ※依二代健保之規定，特定所得、收入超過新臺幣19,273元以上者，將由學校代收2%補充健保費。 / ※本表不敷使用時請自行增列調整。